## 表格项目推进图
项目 | 计划天数 | 开始时间 | 完成时间 | 2014-08-22 | 2014-08-23 | 2014-08-24 | 2014-08-25 | 2014-08-26 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2014-08-30 | 2014-08-31 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 2014-09-03 | 2014-09-04 | 2014-09-05 | 2014-09-06 | 2014-09-07 | 2014-09-08 | 2014-09-09 | 2014-09-10 | 2014-09-11 | 2014-09-12 | 2014-09-13 | 2014-09-14 | 2014-09-15 | 2014-09-16 | 2014-09-17 | 2014-09-18 | 2014-09-19 | 2014-09-20 | 2014-09-21 | 2014-09-22 | 2014-09-23 | 2014-09-24 | 2014-09-25 | 2014-09-26 | 2014-09-27 | 2014-09-28 | 2014-09-29 | 2014-09-30 | 2014-10-01 | 2014-10-02 | 2014-10-03 | 2014-10-04 | 2014-10-05 | 2014-10-06 | 2014-10-07 | 2014-10-08 | 2014-10-09 | 2014-10-10 | 2014-10-11 | 2014-10-12 | 2014-10-13 | 2014-10-14 | 2014-10-15 | 2014-10-16 | 2014-10-17 | 2014-10-18 | 2014-10-19 | 2014-10-20 | 2014-10-21 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 2014-10-24 | 2014-10-25 | 2014-10-26 | 2014-10-27 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | 2014-10-30 | 2014-10-31 | 2014-11-01 | 2014-11-02 | 2014-11-03 | 2014-11-04 | 2014-11-05 | 2014-11-06 | 2014-11-07 | 2014-11-08 | 2014-11-09 | 2014-11-10 | 2014-11-11 | 2014-11-12 | 2014-11-13 | 2014-11-14 | 2014-11-15 | 2014-11-16 | 2014-11-17 | 2014-11-18 | 2014-11-19 | 2014-11-20 | 2014-11-21 | 2014-11-22 | 2014-11-23 | 2014-11-24 | 2014-11-25 | 2014-11-26 | 2014-11-27 | 2014-11-28 | 2014-11-29 | 2014-11-30 | 2014-12-01 | 2014-12-02 | 2014-12-03 | 2014-12-04 | 2014-12-05 | 2014-12-06 | 2014-12-07 | 2014-12-08 | 2014-12-09 | 2014-12-10 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 2014-12-13 | 2014-12-14 | 2014-12-15 | 2014-12-16 | 2014-12-17 | 2014-12-18 | 2014-12-19 | 2014-12-20 | 2014-12-21 | 2014-12-22 | 2014-12-23 | 2014-12-24 | 2014-12-25 | 2014-12-26 | 2014-12-27 | 2014-12-28 | 2014-12-29 | 2014-12-30
总项目 | 695 工作日 | 2013-08-05 08:00 | 2015-06-30 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行
结构施工 | 432 工作日 | 2013-08-05 08:00 | 2014-10-10 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
地上结构施工(18层） | 300 工作日 | 2013-12-15 08:00 | 2014-10-10 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
外框土建施工 | 225 工作日 | 2014-02-28 08:00 | 2014-10-10 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
塔吊洞口封堵（7-屋面） | 13 工作日 | 2014-08-22 08:00 | 2014-09-03 17:00 | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
L18层 | 1 工作日 | 2014-08-22 08:00 | 2014-08-22 17:00 | 完成
屋面 | 1 工作日 | 2014-08-23 08:00 | 2014-08-23 17:00 |  | 完成
L7-17 | 11 工作日 | 2014-08-24 08:00 | 2014-09-03 17:00 |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
东侧悬挑梁施工 | 59 工作日 | 2014-08-13 08:00 | 2014-10-10 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
钢结构施工 | 19 工作日 | 2014-08-13 08:00 | 2014-08-31 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
楼板浇筑 | 25 工作日 | 2014-08-23 08:00 | 2014-09-16 17:00 |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
后浇管井 | 30 工作日 | 2014-09-11 08:00 | 2014-10-10 17:00 | [20 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
中庭部位（北侧）返梁整改 | 1 工作日 | 2014-08-22 08:00 | 2014-08-22 17:00 | 完成
结构验收 | 123 工作日 | 2014-05-15 08:00 | 2014-09-14 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
地下室结构验收（流水段5） | 1 工作日 | 2014-09-14 08:00 | 2014-09-14 17:00 | [23 empty] | 完成
屋面施工 | 86 工作日 | 2014-08-22 08:00 | 2014-11-15 17:00 | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
L6层屋面施工 | 31 工作日 | 2014-10-16 08:00 | 2014-11-15 17:00 | [55 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
保温层施工 | 2 工作日 | 2014-10-16 08:00 | 2014-10-17 17:00 | [55 empty] | 开始 | 完成
轻质混凝土找坡层 | 2 工作日 | 2014-10-18 08:00 | 2014-10-19 17:00 | [57 empty] | 开始 | 完成
水泥砂浆找平层 | 2 工作日 | 2014-10-20 08:00 | 2014-10-21 17:00 | [59 empty] | 开始 | 完成
防水卷材施工 | 3 工作日 | 2014-10-22 08:00 | 2014-10-24 17:00 | [61 empty] | 开始 | 进行 | 完成
保护层 | 2 工作日 | 2014-10-25 08:00 | 2014-10-26 17:00 | [64 empty] | 开始 | 完成
屋面装修、铺装做法 | 20 工作日 | 2014-10-27 08:00 | 2014-11-15 17:00 | [66 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
L19层、机房层屋面施工 | 59 工作日 | 2014-08-22 08:00 | 2014-10-19 17:00 | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
屋面施工西侧、南侧、东侧、东北角、机房层 | 59 工作日 | 2014-08-22 08:00 | 2014-10-19 17:00 | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
设备基础浇筑（西侧） | 3 工作日 | 2014-08-22 08:00 | 2014-08-24 17:00 | 开始 | 进行 | 完成
保温层施工 | 6 工作日 | 2014-08-26 08:00 | 2014-08-31 17:00 |  |  |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
轻质混凝土找坡层 | 6 工作日 | 2014-09-02 08:00 | 2014-09-07 17:00 | [11 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
水泥砂浆找平层 | 6 工作日 | 2014-09-09 08:00 | 2014-09-14 17:00 | [18 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
防水卷材施工、闭水 | 5 工作日 | 2014-09-16 08:00 | 2014-09-20 17:00 | [25 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
保护层施工 | 4 工作日 | 2014-09-21 08:00 | 2014-09-24 17:00 | [30 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
铺装做法 | 25 工作日 | 2014-09-25 08:00 | 2014-10-19 17:00 | [34 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
屋面施工北侧 | 46 工作日 | 2014-08-31 08:00 | 2014-10-15 17:00 | [9 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
设备基础（北侧）钢筋帮扎 | 3 工作日 | 2014-08-31 08:00 | 2014-09-02 17:00 | [9 empty] | 开始 | 进行 | 完成
设备基础（北侧）模板支设 | 6 工作日 | 2014-09-03 08:00 | 2014-09-08 17:00 | [12 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
设备基础（北侧）砼浇筑 | 6 工作日 | 2014-09-09 08:00 | 2014-09-14 17:00 | [18 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
保温层施工 | 4 工作日 | 2014-09-16 08:00 | 2014-09-19 17:00 | [25 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
水泥砂浆找平层 | 4 工作日 | 2014-09-21 08:00 | 2014-09-24 17:00 | [30 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
防水卷材施工、闭水 | 4 工作日 | 2014-09-26 08:00 | 2014-09-29 17:00 | [35 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
保护层施工 | 1 工作日 | 2014-09-30 08:00 | 2014-09-30 17:00 | [39 empty] | 完成
铺装做法 | 15 工作日 | 2014-10-01 08:00 | 2014-10-15 17:00 | [40 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
L18层东南角屋面 | 55 工作日 | 2014-08-23 08:00 | 2014-10-16 17:00 |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
女儿墙砼施工 | 1 工作日 | 2014-08-23 08:00 | 2014-08-23 17:00 |  | 完成
保温层施工 | 2 工作日 | 2014-10-04 08:00 | 2014-10-05 17:00 | [43 empty] | 开始 | 完成
轻质混凝土找坡层 | 2 工作日 | 2014-10-07 08:00 | 2014-10-08 17:00 | [46 empty] | 开始 | 完成
水泥砂浆找平层 | 2 工作日 | 2014-10-10 08:00 | 2014-10-11 17:00 | [49 empty] | 开始 | 完成
防水、闭水 | 2 工作日 | 2014-10-13 08:00 | 2014-10-14 17:00 | [52 empty] | 开始 | 完成
保护层 | 2 工作日 | 2014-10-15 08:00 | 2014-10-16 17:00 | [54 empty] | 开始 | 完成
总图施工 | 90 工作日 | 2014-08-15 08:00 | 2014-11-12 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
西侧路面 | 13 工作日 | 2014-08-15 08:00 | 2014-08-27 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
道路钢板撤走 | 1 工作日 | 2014-08-22 08:00 | 2014-08-22 17:00 | 完成
道路浇筑（2#塔以南） | 1 工作日 | 2014-08-23 08:00 | 2014-08-23 17:00 |  | 完成
进土、路面破碎、修面、路面钢筋帮扎 | 2 工作日 | 2014-08-26 08:00 | 2014-08-27 17:00 |  |  |  |  | 开始 | 完成
道路浇筑（2#塔以北） | 1 工作日 | 2014-08-27 08:00 | 2014-08-27 17:00 | [5 empty] | 完成
5段防水施工 | 8 工作日 | 2014-08-22 08:00 | 2014-08-29 17:00 | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
基层施工 | 4 工作日 | 2014-08-22 08:00 | 2014-08-25 17:00 | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
防水施工、闭水 | 2 工作日 | 2014-08-27 08:00 | 2014-08-28 17:00 | [5 empty] | 开始 | 完成
保护层 | 1 工作日 | 2014-08-29 08:00 | 2014-08-29 17:00 | [7 empty] | 完成
北侧总图防水施工 | 83 工作日 | 2014-08-22 08:00 | 2014-11-12 17:00 | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
北侧防水施工（电梯西） | 1 工作日 | 2014-08-22 08:00 | 2014-08-22 17:00 | 完成
保护层施工 | 1 工作日 | 2014-08-22 08:00 | 2014-08-22 17:00 | 完成
西北角防水施工(幕墙支设汽车吊位置) | 7 工作日 | 2014-08-22 08:00 | 2014-08-28 17:00 | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
基层施工 | 3 工作日 | 2014-08-22 08:00 | 2014-08-24 17:00 | 开始 | 进行 | 完成
防水施工、闭水 | 2 工作日 | 2014-08-26 08:00 | 2014-08-27 17:00 |  |  |  |  | 开始 | 完成
保护层 | 1 工作日 | 2014-08-28 08:00 | 2014-08-28 17:00 | [6 empty] | 完成
北侧防水施工（电梯东、包括电梯位置）(暂定幕墙先施工完成后施工) | 75 工作日 | 2014-08-30 08:00 | 2014-11-12 17:00 | [8 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
护头棚拆除 | 1 工作日 | 2014-08-30 08:00 | 2014-08-30 17:00 | [8 empty] | 完成
电梯拆除 | 6 工作日 | 2014-09-10 08:00 | 2014-09-15 17:00 | [19 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
基层施工 | 7 工作日 | 2014-11-01 08:00 | 2014-11-07 17:00 | [71 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
防水施工、闭水 | 3 工作日 | 2014-11-09 08:00 | 2014-11-11 17:00 | [79 empty] | 开始 | 进行 | 完成
保护层 | 1 工作日 | 2014-11-12 08:00 | 2014-11-12 17:00 | [82 empty] | 完成
首层东北角管井砼浇筑 | 1 工作日 | 2014-08-23 08:00 | 2014-08-23 17:00 |  | 完成
北侧路面 | 5 工作日 | 2014-09-04 08:00 | 2014-09-08 17:00 | [13 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
西北角路面破碎（管井以西） | 1 工作日 | 2014-09-04 08:00 | 2014-09-04 17:00 | [13 empty] | 完成
土方回填、路面硬化（管井以西） | 2 工作日 | 2014-09-05 08:00 | 2014-09-06 17:00 | [14 empty] | 开始 | 完成
管井至坡道口（修坡） | 1 工作日 | 2014-09-07 08:00 | 2014-09-07 17:00 | [16 empty] | 完成
坡道口至北门（硬化） | 1 工作日 | 2014-09-08 08:00 | 2014-09-08 17:00 | [17 empty] | 完成
粗装修工程 | 187 工作日 | 2014-05-16 08:00 | 2014-11-18 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
地下室 | 187 工作日 | 2014-05-16 08:00 | 2014-11-18 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
隔墙砌筑 | 177 工作日 | 2014-05-16 08:00 | 2014-11-08 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
B4层隔墙砌筑 | 147 工作日 | 2014-05-16 08:00 | 2014-10-09 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
墙面抹灰、刮白 | 20 工作日 | 2014-09-20 08:00 | 2014-10-09 17:00 | [29 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
B3层隔墙砌筑 | 157 工作日 | 2014-05-16 08:00 | 2014-10-19 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
墙面抹灰、刮白 | 20 工作日 | 2014-09-30 08:00 | 2014-10-19 17:00 | [39 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
B2层隔墙砌筑 | 167 工作日 | 2014-05-16 08:00 | 2014-10-29 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
墙面抹灰、刮白 | 20 工作日 | 2014-10-10 08:00 | 2014-10-29 17:00 | [49 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
B1层隔墙砌筑 | 160 工作日 | 2014-06-02 08:00 | 2014-11-08 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
墙面抹灰 | 20 工作日 | 2014-10-20 08:00 | 2014-11-08 17:00 | [59 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
尾项施工 | 60 工作日 | 2014-09-20 08:00 | 2014-11-18 17:00 | [29 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
地面施工（B2-B4） | 45 工作日 | 2014-09-20 08:00 | 2014-11-03 17:00 | [29 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
核心筒部位装修（B2-B4） | 30 工作日 | 2014-10-10 08:00 | 2014-11-08 17:00 | [49 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
楼梯间、楼梯踏步装修施工(B4-屋面) | 50 工作日 | 2014-09-30 08:00 | 2014-11-18 17:00 | [39 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
砌筑尾项（B1-B4） | 45 工作日 | 2014-09-30 08:00 | 2014-11-13 17:00 | [39 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
地上 | 161 工作日 | 2014-06-11 08:00 | 2014-11-18 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
隔墙砌筑 | 120 工作日 | 2014-06-11 08:00 | 2014-10-08 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
地上7层以下隔墙砌筑 | 100 工作日 | 2014-06-11 08:00 | 2014-09-18 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
地上8层及以上隔墙砌筑 | 100 工作日 | 2014-07-01 08:00 | 2014-10-08 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
防水施工 | 120 工作日 | 2014-06-16 08:00 | 2014-10-13 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
地上7层以下防水施工 | 100 工作日 | 2014-06-16 08:00 | 2014-09-23 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
地上8层及以上防水施工 | 100 工作日 | 2014-07-06 08:00 | 2014-10-13 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
尾项施工 | 55 工作日 | 2014-09-25 08:00 | 2014-11-18 17:00 | [34 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
砌筑尾项（L1-18层） | 27 工作日 | 2014-09-25 08:00 | 2014-10-21 17:00 | [34 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
机房装修施工（L1-18层） | 50 工作日 | 2014-09-30 08:00 | 2014-11-18 17:00 | [39 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
防火门及卷帘门工程 | 63 工作日 | 2014-09-10 08:00 | 2014-11-11 17:00 | [19 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
地下室部分防火门工程 | 58 工作日 | 2014-09-10 08:00 | 2014-11-06 17:00 | [19 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
防火门生产 | 25 工作日 | 2014-09-10 08:00 | 2014-10-04 17:00 | [19 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
防火门运输 | 3 工作日 | 2014-10-05 08:00 | 2014-10-07 17:00 | [44 empty] | 开始 | 进行 | 完成
防火门安装 | 30 工作日 | 2014-10-08 08:00 | 2014-11-06 17:00 | [47 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
地下室部分卷帘门工程 | 35 工作日 | 2014-09-25 08:00 | 2014-10-29 17:00 | [34 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
卷帘门生产 | 12 工作日 | 2014-09-25 08:00 | 2014-10-06 17:00 | [34 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
卷帘门运输 | 3 工作日 | 2014-10-07 08:00 | 2014-10-09 17:00 | [46 empty] | 开始 | 进行 | 完成
卷帘门安装 | 20 工作日 | 2014-10-10 08:00 | 2014-10-29 17:00 | [49 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
地上10层以下防火门工程 | 54 工作日 | 2014-09-15 08:00 | 2014-11-07 17:00 | [24 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
防火门生产 | 25 工作日 | 2014-09-15 08:00 | 2014-10-09 17:00 | [24 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
防火门运输 | 4 工作日 | 2014-10-10 08:00 | 2014-10-13 17:00 | [49 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
防火门安装 | 25 工作日 | 2014-10-14 08:00 | 2014-11-07 17:00 | [53 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
地上10层以下卷帘门工程 | 35 工作日 | 2014-10-01 08:00 | 2014-11-04 17:00 | [40 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
卷帘门生产 | 12 工作日 | 2014-10-01 08:00 | 2014-10-12 17:00 | [40 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
卷帘门运输 | 3 工作日 | 2014-10-13 08:00 | 2014-10-15 17:00 | [52 empty] | 开始 | 进行 | 完成
卷帘门安装 | 20 工作日 | 2014-10-16 08:00 | 2014-11-04 17:00 | [55 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
地上10层及以上防火门工程 | 53 工作日 | 2014-09-20 08:00 | 2014-11-11 17:00 | [29 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
防火门生产 | 25 工作日 | 2014-09-20 08:00 | 2014-10-14 17:00 | [29 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
防火门运输 | 3 工作日 | 2014-10-15 08:00 | 2014-10-17 17:00 | [54 empty] | 开始 | 进行 | 完成
防火门安装 | 25 工作日 | 2014-10-18 08:00 | 2014-11-11 17:00 | [57 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
幕墙总控计划 | 176 工作日 | 2014-07-07 08:00 | 2014-12-29 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
旧楼北立面单元板块安装 | 102 工作日 | 2014-07-22 08:00 | 2014-10-31 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
吊装设备固定（包括新楼18层东立面） | 10 工作日 | 2014-08-17 08:00 | 2014-08-26 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
旧楼北立面单元板块支座 | 20 工作日 | 2014-08-17 08:00 | 2014-09-05 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
护头棚改位时间 | 10 工作日 | 2014-08-22 08:00 | 2014-08-31 17:00 | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
北侧道路硬化及平整（大门入口至化粪池位置） | 5 工作日 | 2014-09-02 08:00 | 2014-09-06 17:00 | [11 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
旧楼北立面单元板块吊装完成2-16层（135块）（如能保证周一至周日能正常施工，此工期能提前7天） | 27 工作日 | 2014-09-06 08:00 | 2014-10-02 17:00 | [15 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
旧楼北立面导轨安装至屋面 | 6 工作日 | 2014-10-02 08:00 | 2014-10-07 17:00 | [41 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
旧楼北立面17层单元板块安装（9块） | 3 工作日 | 2014-10-09 08:00 | 2014-10-11 17:00 | [48 empty] | 开始 | 进行 | 完成
旧楼北立面女儿墙安装 | 20 工作日 | 2014-10-12 08:00 | 2014-10-31 17:00 | [51 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
现场安装 | 176 工作日 | 2014-07-07 08:00 | 2014-12-29 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
新楼西立面单元板块安装 | 109 工作日 | 2014-07-07 08:00 | 2014-10-23 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
西立面10-1/13轴吊装（局部）80块 | 10 工作日 | 2014-08-13 08:00 | 2014-08-22 17:00 | 完成
2号塔拆除 | 7 工作日 | 2014-08-16 08:00 | 2014-08-22 17:00 | 完成
西侧路面硬化 | 10 工作日 | 2014-08-22 08:00 | 2014-08-31 17:00 | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
西立面10-1/13轴吊装（局部）55块 | 7 工作日 | 2014-09-01 08:00 | 2014-09-07 17:00 | [10 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
西立面18层9-10轴吊篮安装 | 3 工作日 | 2014-08-23 08:00 | 2014-08-25 17:00 |  | 开始 | 进行 | 完成
西立面18层9-10轴封边板割除 | 6 工作日 | 2014-08-26 08:00 | 2014-08-31 17:00 |  |  |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
西立面18层9-10轴单元支座安装 | 10 工作日 | 2014-09-01 08:00 | 2014-09-10 17:00 | [10 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
西立面(2号塔拆除后）板块吊装至16层（165) | 20 工作日 | 2014-09-11 08:00 | 2014-09-30 17:00 | [20 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
西立面板块导轨调整到屋面 | 12 工作日 | 2014-10-02 08:00 | 2014-10-13 17:00 | [41 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
西立面单元板块17-18层（40块） | 10 工作日 | 2014-10-14 08:00 | 2014-10-23 17:00 | [53 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
旧楼北立面单元板块支座 | 115 工作日 | 2014-07-07 08:00 | 2014-10-29 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
北立面(1/G-K)轴2-16层单元板块安装（60块） | 10 工作日 | 2014-09-10 08:00 | 2014-09-19 17:00 | [19 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
旧楼北立面单元板块支座 | 13 工作日 | 2014-08-22 08:00 | 2014-09-03 17:00 | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
北立面（2/F-1/G)轴吊轨安装 | 7 工作日 | 2014-08-25 08:00 | 2014-08-31 17:00 |  |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
北立面(2/F-1/G)轴18层吊篮搭设 | 4 工作日 | 2014-08-25 08:00 | 2014-08-28 17:00 |  |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
北立面(2/F-1/G)轴封边板割除 | 9 工作日 | 2014-08-29 08:00 | 2014-09-06 17:00 | [7 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
北立面(2/F-1/G)轴支座安装 | 13 工作日 | 2014-09-07 08:00 | 2014-09-19 17:00 | [16 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
北立面(2/F-1/G)轴单元板块安装（60块） | 10 工作日 | 2014-09-20 08:00 | 2014-09-29 17:00 | [29 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
北立面（2/F-K)轴吊轨移至屋面 | 10 工作日 | 2014-09-30 08:00 | 2014-10-09 17:00 | [39 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
北立面（2/D-F)外电梯拆除 | 7 工作日 | 2014-09-10 08:00 | 2014-09-16 17:00 | [19 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
北立面（2/D-2/F)吊篮安装 | 4 工作日 | 2014-09-17 08:00 | 2014-09-20 17:00 | [26 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
北立面（2/D-2/F)封边板切割 | 4 工作日 | 2014-09-21 08:00 | 2014-09-24 17:00 | [30 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
北立面（2/D-2/F)单元支座安装 | 11 工作日 | 2014-10-06 08:00 | 2014-10-16 17:00 | [45 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
北立面外挂电梯处导轨安装至屋面 | 10 工作日 | 2014-10-01 08:00 | 2014-10-10 17:00 | [40 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
北立面（2/D-2/F)轴单元板块2-18层（101块） | 13 工作日 | 2014-10-14 08:00 | 2014-10-26 17:00 | [53 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
北立面（2/F-K)轴17-18层板块安装（16块） | 3 工作日 | 2014-10-27 08:00 | 2014-10-29 17:00 | [66 empty] | 开始 | 进行 | 完成
旧楼北立面单元板块支座 | 74 工作日 | 2014-08-01 08:00 | 2014-10-13 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
中庭北立面单元板块安装（6-16层，110块） | 68 工作日 | 2014-08-01 08:00 | 2014-10-07 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
中庭北立面单元支座安装 | 17 工作日 | 2014-08-13 08:00 | 2014-08-29 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
北立面单元板块安装（6-16层 110块） | 15 工作日 | 2014-09-10 08:00 | 2014-09-24 17:00 | [19 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
中庭北立面17-18层吊轨上调安装 | 8 工作日 | 2014-09-25 08:00 | 2014-10-02 17:00 | [34 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
中庭北立面17-18层单元板块安装（20块） | 5 工作日 | 2014-10-03 08:00 | 2014-10-07 17:00 | [42 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
中庭西立面单元板块安装（6-16层，231块） | 72 工作日 | 2014-08-03 08:00 | 2014-10-13 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
中庭西立面单元支座安装 | 20 工作日 | 2014-08-16 08:00 | 2014-09-04 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
中庭西立面单元板块安装（6-16层，231块） | 23 工作日 | 2014-09-05 08:00 | 2014-09-27 17:00 | [14 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
中庭西立面吊轨调高安装 | 10 工作日 | 2014-09-28 08:00 | 2014-10-07 17:00 | [37 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
中庭西立面17-18层单元板块安装（42块） | 6 工作日 | 2014-10-08 08:00 | 2014-10-13 17:00 | [47 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
新楼南立面单元板块安装 | 89 工作日 | 2014-08-01 08:00 | 2014-10-28 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
南立面吊篮安装 | 5 工作日 | 2014-08-27 08:00 | 2014-08-31 17:00 | [5 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
南立面封边板切割 | 20 工作日 | 2014-08-07 08:00 | 2014-08-26 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
南立面单元支座安装 | 20 工作日 | 2014-08-27 08:00 | 2014-09-15 17:00 | [5 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
原有南立面六层硬防护拆改 | 7 工作日 | 2014-09-05 08:00 | 2014-09-11 17:00 | [14 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
南立面F轴- 2/D轴安装导轨 | 10 工作日 | 2014-09-10 08:00 | 2014-09-19 17:00 | [19 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
南立面F轴- 2/D轴单元板块安装（3-16层）(154块）（1.5米宽） | 12 工作日 | 2014-09-20 08:00 | 2014-10-01 17:00 | [29 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
南立面 1/G轴- F轴单元板块安装（3-16层）(70块）（3米宽） | 10 工作日 | 2014-10-06 08:00 | 2014-10-15 17:00 | [45 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
南立面 K轴-1/G 轴单元板块安装（1-16层）（144块）（1.5米宽） | 10 工作日 | 2014-09-27 08:00 | 2014-10-06 17:00 | [36 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
南立面18层吊轨调高至屋面安装 | 7 工作日 | 2014-10-16 08:00 | 2014-10-22 17:00 | [55 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
南立面17-18层单元板块安装（46块） | 7 工作日 | 2014-10-22 08:00 | 2014-10-28 17:00 | [61 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
新楼东立面单元板块安装 | 69 工作日 | 2014-08-24 08:00 | 2014-10-31 17:00 |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
东立面吊篮安装 | 4 工作日 | 2014-08-24 08:00 | 2014-08-27 17:00 |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
东立面封边板切割 | 4 工作日 | 2014-08-28 08:00 | 2014-08-31 17:00 | [6 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
东立面单元支座安装 | 9 工作日 | 2014-09-01 08:00 | 2014-09-09 17:00 | [10 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
东立面1-18层单元板块安装（142块） | 20 工作日 | 2014-10-12 08:00 | 2014-10-31 17:00 | [51 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
一层封闭 | 67 工作日 | 2014-10-24 08:00 | 2014-12-29 17:00 | [63 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
铝框安装 | 15 工作日 | 2014-10-24 08:00 | 2014-11-07 17:00 | [63 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
首层龙骨及石材幕墙安装 | 15 工作日 | 2014-10-24 08:00 | 2014-11-07 17:00 | [63 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
玻璃安装 | 10 工作日 | 2014-11-06 08:00 | 2014-11-15 17:00 | [76 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
旋转门及雨棚安装 | 45 工作日 | 2014-11-15 08:00 | 2014-12-29 17:00 | [85 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
转角框架幕墙施工 | 57 工作日 | 2014-09-20 08:00 | 2014-11-15 17:00 | [29 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
钢龙骨加工 | 33 工作日 | 2014-09-20 08:00 | 2014-10-22 17:00 | [29 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
龙骨安装 | 30 工作日 | 2014-10-01 08:00 | 2014-10-30 17:00 | [40 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
石材安装 | 37 工作日 | 2014-10-10 08:00 | 2014-11-15 17:00 | [49 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
机电工程 | 411 工作日 | 2014-05-16 08:00 | 2015-06-30 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行
粗装阶段 | 223 工作日 | 2014-05-16 08:00 | 2014-12-24 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
机电安装 | 223 工作日 | 2014-05-16 08:00 | 2014-12-24 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
新建区施工 | 223 工作日 | 2014-05-16 08:00 | 2014-12-24 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
地下部分 | 163 工作日 | 2014-05-16 08:00 | 2014-10-25 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
通风空调系统 | 72 工作日 | 2014-07-26 08:00 | 2014-10-05 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
B1层 | 66 工作日 | 2014-07-31 08:00 | 2014-10-04 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
风阀进场 | 1 工作日 | 2014-08-25 08:00 | 2014-08-25 17:00 |  |  |  | 完成
风阀安装 | 7 工作日 | 2014-08-26 08:00 | 2014-09-01 17:00 |  |  |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
消声器安装 | 5 工作日 | 2014-08-21 08:00 | 2014-08-25 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
风机盘管进场 | 1 工作日 | 2014-09-10 08:00 | 2014-09-10 17:00 | [19 empty] | 完成
风机盘管安装 | 2 工作日 | 2014-09-11 08:00 | 2014-09-12 17:00 | [20 empty] | 开始 | 完成
送回风箱制作安装 | 4 工作日 | 2014-09-13 08:00 | 2014-09-16 17:00 | [22 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
风机进场 | 1 工作日 | 2014-09-30 08:00 | 2014-09-30 17:00 | [39 empty] | 完成
风机安装 | 4 工作日 | 2014-10-01 08:00 | 2014-10-04 17:00 | [40 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
B2层 | 72 工作日 | 2014-07-26 08:00 | 2014-10-05 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
风阀进场 | 1 工作日 | 2014-08-25 08:00 | 2014-08-25 17:00 |  |  |  | 完成
风阀安装 | 7 工作日 | 2014-08-26 08:00 | 2014-09-01 17:00 |  |  |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
风机进场 | 1 工作日 | 2014-09-30 08:00 | 2014-09-30 17:00 | [39 empty] | 完成
风机安装 | 5 工作日 | 2014-10-01 08:00 | 2014-10-05 17:00 | [40 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
诱导风机进场 | 1 工作日 | 2014-09-25 08:00 | 2014-09-25 17:00 | [34 empty] | 完成
诱导风机安装 | 6 工作日 | 2014-09-26 08:00 | 2014-10-01 17:00 | [35 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
消声器进场 | 1 工作日 | 2014-08-25 08:00 | 2014-08-25 17:00 |  |  |  | 完成
消声器安装 | 3 工作日 | 2014-08-29 08:00 | 2014-08-31 17:00 | [7 empty] | 开始 | 进行 | 完成
风机盘管进场 | 1 工作日 | 2014-08-30 08:00 | 2014-08-30 17:00 | [8 empty] | 完成
风机盘管安装 | 2 工作日 | 2014-09-02 08:00 | 2014-09-03 17:00 | [11 empty] | 开始 | 完成
送回风箱制作安装 | 2 工作日 | 2014-09-05 08:00 | 2014-09-06 17:00 | [14 empty] | 开始 | 完成
B3层 | 72 工作日 | 2014-07-26 08:00 | 2014-10-05 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
风阀进场 | 1 工作日 | 2014-08-25 08:00 | 2014-08-25 17:00 |  |  |  | 完成
风阀安装 | 7 工作日 | 2014-08-26 08:00 | 2014-09-01 17:00 |  |  |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
风机进场 | 1 工作日 | 2014-09-30 08:00 | 2014-09-30 17:00 | [39 empty] | 完成
风机安装 | 5 工作日 | 2014-10-01 08:00 | 2014-10-05 17:00 | [40 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
诱导风机进场 | 1 工作日 | 2014-09-25 08:00 | 2014-09-25 17:00 | [34 empty] | 完成
诱导风机安装 | 6 工作日 | 2014-09-26 08:00 | 2014-10-01 17:00 | [35 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
消声器进场 | 1 工作日 | 2014-08-25 08:00 | 2014-08-25 17:00 |  |  |  | 完成
消声器安装 | 3 工作日 | 2014-08-29 08:00 | 2014-08-31 17:00 | [7 empty] | 开始 | 进行 | 完成
风机盘管进场 | 1 工作日 | 2014-08-30 08:00 | 2014-08-30 17:00 | [8 empty] | 完成
风机盘管安装 | 2 工作日 | 2014-09-04 08:00 | 2014-09-05 17:00 | [13 empty] | 开始 | 完成
送回风箱制作安装 | 2 工作日 | 2014-09-07 08:00 | 2014-09-08 17:00 | [16 empty] | 开始 | 完成
B4层 | 72 工作日 | 2014-07-26 08:00 | 2014-10-05 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
风阀安装 | 4 工作日 | 2014-08-25 08:00 | 2014-08-28 17:00 |  |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
风机进场 | 1 工作日 | 2014-09-30 08:00 | 2014-09-30 17:00 | [39 empty] | 完成
风机安装 | 5 工作日 | 2014-10-01 08:00 | 2014-10-05 17:00 | [40 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
诱导风机进场 | 1 工作日 | 2014-09-25 08:00 | 2014-09-25 17:00 | [34 empty] | 完成
诱导风机安装 | 6 工作日 | 2014-09-26 08:00 | 2014-10-01 17:00 | [35 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
消声器进场 | 1 工作日 | 2014-08-25 08:00 | 2014-08-25 17:00 |  |  |  | 完成
消声器安装 | 3 工作日 | 2014-09-01 08:00 | 2014-09-03 17:00 | [10 empty] | 开始 | 进行 | 完成
风机盘管进场 | 1 工作日 | 2014-08-30 08:00 | 2014-08-30 17:00 | [8 empty] | 完成
风机盘管安装 | 2 工作日 | 2014-09-06 08:00 | 2014-09-07 17:00 | [15 empty] | 开始 | 完成
送回风箱制作安装 | 2 工作日 | 2014-09-09 08:00 | 2014-09-10 17:00 | [18 empty] | 开始 | 完成
电气专业 | 163 工作日 | 2014-05-16 08:00 | 2014-10-25 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
B4层强电系统 | 163 工作日 | 2014-05-16 08:00 | 2014-10-25 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
设备电源箱上口桥架、线槽安装 | 15 工作日 | 2014-09-01 08:00 | 2014-09-15 17:00 | [10 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
配电箱进场 | 1 工作日 | 2014-08-25 08:00 | 2014-08-25 17:00 |  |  |  | 完成
配电箱、柜安装 | 6 工作日 | 2014-08-26 08:00 | 2014-08-31 17:00 |  |  |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
非竖井内配电箱柜联络桥架 | 2 工作日 | 2014-09-01 08:00 | 2014-09-02 17:00 | [10 empty] | 开始 | 完成
电线、电缆敷设 | 15 工作日 | 2014-10-06 08:00 | 2014-10-20 17:00 | [45 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
灯具、开关、插座安装 | 46 工作日 | 2014-09-10 08:00 | 2014-10-25 17:00 | [19 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
电线、电缆绝缘测试、送电 | 6 工作日 | 2014-10-15 08:00 | 2014-10-20 17:00 | [54 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
防火封堵 | 1 工作日 | 2014-10-21 08:00 | 2014-10-21 17:00 | [60 empty] | 完成
B3层强电系统 | 160 工作日 | 2014-05-16 08:00 | 2014-10-22 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
设备电源箱上口桥架、线槽安装 | 15 工作日 | 2014-09-01 08:00 | 2014-09-15 17:00 | [10 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
配电箱、柜安装 | 12 工作日 | 2014-08-25 08:00 | 2014-09-05 17:00 |  |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
非竖井内配电箱柜联络桥架 | 2 工作日 | 2014-09-06 08:00 | 2014-09-07 17:00 | [15 empty] | 开始 | 完成
电线、电缆敷设 | 35 工作日 | 2014-09-16 08:00 | 2014-10-20 17:00 | [25 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
灯具、开关、插座安装 | 41 工作日 | 2014-09-10 08:00 | 2014-10-20 17:00 | [19 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
电线、电缆绝缘测试、送电 | 8 工作日 | 2014-10-15 08:00 | 2014-10-22 17:00 | [54 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
防火封堵 | 1 工作日 | 2014-10-22 08:00 | 2014-10-22 17:00 | [61 empty] | 完成
B2层强电系统 | 163 工作日 | 2014-05-16 08:00 | 2014-10-25 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
设备电源箱上口桥架、线槽安装 | 15 工作日 | 2014-09-05 08:00 | 2014-09-19 17:00 | [14 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
配电箱、柜安装 | 11 工作日 | 2014-08-26 08:00 | 2014-09-05 17:00 |  |  |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
非竖井内配电箱柜联络桥架 | 2 工作日 | 2014-09-07 08:00 | 2014-09-08 17:00 | [16 empty] | 开始 | 完成
电线、电缆敷设 | 35 工作日 | 2014-09-21 08:00 | 2014-10-25 17:00 | [30 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
灯具、开关、插座安装 | 36 工作日 | 2014-09-15 08:00 | 2014-10-20 17:00 | [24 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
电线、电缆绝缘测试、送电 | 25 工作日 | 2014-10-01 08:00 | 2014-10-25 17:00 | [40 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
防火封堵 | 1 工作日 | 2014-10-23 08:00 | 2014-10-23 17:00 | [62 empty] | 完成
B1层强电系统 | 162 工作日 | 2014-05-16 08:00 | 2014-10-24 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
设备电源箱上口桥架、线槽安装 | 17 工作日 | 2014-09-05 08:00 | 2014-09-21 17:00 | [14 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
配电箱、柜安装 | 11 工作日 | 2014-08-26 08:00 | 2014-09-05 17:00 |  |  |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
非竖井内配电箱柜联络桥架 | 2 工作日 | 2014-09-08 08:00 | 2014-09-09 17:00 | [17 empty] | 开始 | 完成
电线、电缆敷设 | 35 工作日 | 2014-09-16 08:00 | 2014-10-20 17:00 | [25 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
灯具、开关、插座安装 | 31 工作日 | 2014-09-20 08:00 | 2014-10-20 17:00 | [29 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
电线、电缆绝缘测试、送电 | 20 工作日 | 2014-10-01 08:00 | 2014-10-20 17:00 | [40 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
防火封堵 | 1 工作日 | 2014-10-24 08:00 | 2014-10-24 17:00 | [63 empty] | 完成
给排水系统 | 134 工作日 | 2014-06-10 08:00 | 2014-10-21 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
生活给水、中水系统 | 51 工作日 | 2014-08-10 08:00 | 2014-09-29 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
B4-B2层管道安装 | 15 工作日 | 2014-08-10 08:00 | 2014-08-24 17:00 | 进行 | 进行 | 完成
B1层管道安装 | 7 工作日 | 2014-08-25 08:00 | 2014-08-31 17:00 |  |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
B4-B1层支管及阀部件安装 | 7 工作日 | 2014-08-31 08:00 | 2014-09-06 17:00 | [9 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
管道压力试验 | 3 工作日 | 2014-09-07 08:00 | 2014-09-09 17:00 | [16 empty] | 开始 | 进行 | 完成
B4-B1管道保温 | 20 工作日 | 2014-09-10 08:00 | 2014-09-29 17:00 | [19 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
无负压供水系统 | 46 工作日 | 2014-08-01 08:00 | 2014-09-15 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
B4层主干管安装 | 9 工作日 | 2014-08-26 08:00 | 2014-09-03 17:00 |  |  |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
立管安装 | 11 工作日 | 2014-09-04 08:00 | 2014-09-14 17:00 | [13 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
各层支管及阀部件安装 | 6 工作日 | 2014-08-20 08:00 | 2014-08-25 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
无负压设备安装 | 17 工作日 | 2014-08-20 08:00 | 2014-09-05 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
无负压使用许可证办理 | 46 工作日 | 2014-08-01 08:00 | 2014-09-15 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
重力排水系统 | 129 工作日 | 2014-06-10 08:00 | 2014-10-16 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
排水立管施工 | 84 工作日 | 2014-06-10 08:00 | 2014-09-01 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
B4-B1管道闭水实验 | 6 工作日 | 2014-09-15 08:00 | 2014-09-20 17:00 | [24 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
B4-B2层洁具安装 | 27 工作日 | 2014-09-20 08:00 | 2014-10-16 17:00 | [29 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
B4-F6管道保温 | 16 工作日 | 2014-09-20 08:00 | 2014-10-05 17:00 | [29 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
压力排水系统 | 103 工作日 | 2014-06-20 08:00 | 2014-09-30 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
潜污泵安装，管道连接，阀部件安装 | 21 工作日 | 2014-09-10 08:00 | 2014-09-30 17:00 | [19 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
冷却水系统 | 111 工作日 | 2014-07-03 08:00 | 2014-10-21 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
屋顶冷却循环水管道安装 | 32 工作日 | 2014-08-20 08:00 | 2014-09-20 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
冷却塔安装 | 19 工作日 | 2014-09-27 08:00 | 2014-10-15 17:00 | [36 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
设备接管 | 6 工作日 | 2014-10-16 08:00 | 2014-10-21 17:00 | [55 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
立管安装 | 32 工作日 | 2014-08-15 08:00 | 2014-09-15 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
消防系统 | 97 工作日 | 2014-06-25 08:00 | 2014-09-29 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
消火栓系统 | 97 工作日 | 2014-06-25 08:00 | 2014-09-29 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
立管安装 | 56 工作日 | 2014-07-01 08:00 | 2014-08-25 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
B4-B1层支管及消防箱体安装 | 43 工作日 | 2014-07-20 08:00 | 2014-08-31 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
消防箱安装及阀部件安装 | 18 工作日 | 2014-08-15 08:00 | 2014-09-01 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
保温 | 20 工作日 | 2014-09-10 08:00 | 2014-09-29 17:00 | [19 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
喷淋系统 | 43 工作日 | 2014-08-08 08:00 | 2014-09-19 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
喷头及阀部件安装 | 31 工作日 | 2014-08-20 08:00 | 2014-09-19 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
空调水系统 | 75 工作日 | 2014-07-05 08:00 | 2014-09-17 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
B4-B1空调水系统 | 55 工作日 | 2014-07-25 08:00 | 2014-09-17 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
阀部件安装 | 3 工作日 | 2014-08-31 08:00 | 2014-09-02 17:00 | [9 empty] | 开始 | 进行 | 完成
水压试验 | 4 工作日 | 2014-09-03 08:00 | 2014-09-06 17:00 | [12 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
水管保温 | 10 工作日 | 2014-09-08 08:00 | 2014-09-17 17:00 | [17 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
地上部分 | 155 工作日 | 2014-05-30 08:00 | 2014-10-31 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
通风系统 | 93 工作日 | 2014-07-30 08:00 | 2014-10-30 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
竖向风管安装 | 45 工作日 | 2014-07-30 08:00 | 2014-09-12 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
后浇带 | 8 工作日 | 2014-09-05 08:00 | 2014-09-12 17:00 | [14 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
塔吊竖井 | 21 工作日 | 2014-08-02 08:00 | 2014-08-22 17:00 | 完成
F1-F6通风空调系统 | 88 工作日 | 2014-08-04 08:00 | 2014-10-30 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F2通风空调系统 | 38 工作日 | 2014-08-04 08:00 | 2014-09-10 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F3通风空调系统 | 42 工作日 | 2014-08-10 08:00 | 2014-09-20 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F4通风空调系统 | 42 工作日 | 2014-08-20 08:00 | 2014-09-30 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F5通风空调系统 | 52 工作日 | 2014-08-20 08:00 | 2014-10-10 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F6通风空调系统 | 52 工作日 | 2014-08-30 08:00 | 2014-10-20 17:00 | [8 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F1通风空调系统 | 62 工作日 | 2014-08-30 08:00 | 2014-10-30 17:00 | [8 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F7-顶层 | 84 工作日 | 2014-08-08 08:00 | 2014-10-30 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F7层 | 22 工作日 | 2014-08-08 08:00 | 2014-08-29 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F9层 | 16 工作日 | 2014-08-13 08:00 | 2014-08-28 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F10层 | 15 工作日 | 2014-08-18 08:00 | 2014-09-01 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F11层 | 15 工作日 | 2014-08-23 08:00 | 2014-09-06 17:00 |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F12层 | 15 工作日 | 2014-08-28 08:00 | 2014-09-11 17:00 | [6 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F13层 | 15 工作日 | 2014-09-02 08:00 | 2014-09-16 17:00 | [11 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F14层 | 17 工作日 | 2014-09-05 08:00 | 2014-09-21 17:00 | [14 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F15层 | 22 工作日 | 2014-09-05 08:00 | 2014-09-26 17:00 | [14 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F16层 | 15 工作日 | 2014-09-17 08:00 | 2014-10-01 17:00 | [26 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F17层 | 17 工作日 | 2014-09-20 08:00 | 2014-10-06 17:00 | [29 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F18层 | 60 工作日 | 2014-09-01 08:00 | 2014-10-30 17:00 | [10 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
排油烟系统 | 44 工作日 | 2014-08-20 08:00 | 2014-10-02 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
B1-10层层竖向风管安装 | 24 工作日 | 2014-08-20 08:00 | 2014-09-12 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F10-屋顶层竖向风管安装 | 16 工作日 | 2014-09-13 08:00 | 2014-09-28 17:00 | [22 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
屋顶层风管安装 | 4 工作日 | 2014-09-29 08:00 | 2014-10-02 17:00 | [38 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
B1层、2层至3层风管安装，水平风管安装 | 8 工作日 | 2014-08-25 08:00 | 2014-09-01 17:00 |  |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
排油烟风机安装 | 7 工作日 | 2014-09-10 08:00 | 2014-09-16 17:00 | [19 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
电气系统 | 152 工作日 | 2014-05-30 08:00 | 2014-10-28 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
电气系统 | 152 工作日 | 2014-05-30 08:00 | 2014-10-28 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
强电竖井 | 69 工作日 | 2014-08-01 08:00 | 2014-10-08 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F1电气系统 | 152 工作日 | 2014-05-30 08:00 | 2014-10-28 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F2电气系统 | 152 工作日 | 2014-05-30 08:00 | 2014-10-28 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F3电气系统 | 152 工作日 | 2014-05-30 08:00 | 2014-10-28 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F4电气系统 | 152 工作日 | 2014-05-30 08:00 | 2014-10-28 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F5电气系统 | 152 工作日 | 2014-05-30 08:00 | 2014-10-28 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F6电气系统 | 152 工作日 | 2014-05-30 08:00 | 2014-10-28 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F7-顶层 | 152 工作日 | 2014-05-30 08:00 | 2014-10-28 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
屋面避雷网安装 | 38 工作日 | 2014-09-01 08:00 | 2014-10-08 17:00 | [10 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
给排水系统 | 138 工作日 | 2014-06-10 08:00 | 2014-10-25 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
生活给水、中水系统 | 64 工作日 | 2014-08-23 08:00 | 2014-10-25 17:00 |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F1-F8管道及阀部件安装 | 18 工作日 | 2014-08-23 08:00 | 2014-09-09 17:00 |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F9-屋顶管道及阀部件安装 | 18 工作日 | 2014-09-10 08:00 | 2014-09-27 17:00 | [19 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
卫生间支管安装 | 20 工作日 | 2014-09-28 08:00 | 2014-10-17 17:00 | [37 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
管道压力试验及冲洗 | 10 工作日 | 2014-09-28 08:00 | 2014-10-07 17:00 | [37 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F1-F6管道保温 | 20 工作日 | 2014-09-10 08:00 | 2014-09-29 17:00 | [19 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F7-屋顶层管道保温 | 26 工作日 | 2014-09-30 08:00 | 2014-10-25 17:00 | [39 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
重力排水系统 | 133 工作日 | 2014-06-10 08:00 | 2014-10-20 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
排水立管施工 | 84 工作日 | 2014-06-10 08:00 | 2014-09-01 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F1-F6排水支管施工 | 34 工作日 | 2014-08-01 08:00 | 2014-09-03 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F1-F6管道闭水实验 | 6 工作日 | 2014-09-04 08:00 | 2014-09-09 17:00 | [13 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F9-屋顶层排水支管施工 | 30 工作日 | 2014-09-04 08:00 | 2014-10-03 17:00 | [13 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F7-屋顶层闭水实验 | 8 工作日 | 2014-10-04 08:00 | 2014-10-11 17:00 | [43 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F1-F6管道保温 | 21 工作日 | 2014-09-10 08:00 | 2014-09-30 17:00 | [19 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F7-屋顶层管道保温 | 15 工作日 | 2014-10-06 08:00 | 2014-10-20 17:00 | [45 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
重力雨水系统 | 75 工作日 | 2014-06-25 08:00 | 2014-09-07 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
雨水管安装 | 67 工作日 | 2014-06-25 08:00 | 2014-08-30 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
雨水斗安装 | 3 工作日 | 2014-08-21 08:00 | 2014-08-23 17:00 | 进行 | 完成
管道通球及闭水实验 | 8 工作日 | 2014-08-31 08:00 | 2014-09-07 17:00 | [9 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
消防系统 | 123 工作日 | 2014-07-01 08:00 | 2014-10-31 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
消火栓系统 | 119 工作日 | 2014-07-01 08:00 | 2014-10-27 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
立管安装 | 56 工作日 | 2014-07-01 08:00 | 2014-08-25 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F1-F6层支管安装及消防箱体安装 | 22 工作日 | 2014-08-25 08:00 | 2014-09-15 17:00 |  |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F7-屋顶层支管安装及消防箱体安装 | 42 工作日 | 2014-09-01 08:00 | 2014-10-12 17:00 | [10 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
消防箱安装及阀部件安装 | 76 工作日 | 2014-08-01 08:00 | 2014-10-15 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
消火栓试射实验 | 2 工作日 | 2014-10-26 08:00 | 2014-10-27 17:00 | [65 empty] | 开始 | 完成
喷淋系统 | 90 工作日 | 2014-08-03 08:00 | 2014-10-31 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F2层支管安装 | 7 工作日 | 2014-08-20 08:00 | 2014-08-26 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F3-F5层支管安装 | 20 工作日 | 2014-08-24 08:00 | 2014-09-12 17:00 |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F6层支管安装 | 10 工作日 | 2014-09-13 08:00 | 2014-09-22 17:00 | [22 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F8-屋顶层支管安装 | 42 工作日 | 2014-08-20 08:00 | 2014-09-30 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
水压试验、水冲洗 | 16 工作日 | 2014-09-20 08:00 | 2014-10-05 17:00 | [29 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
喷头及阀部件安装 | 31 工作日 | 2014-10-01 08:00 | 2014-10-31 17:00 | [40 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
空调水系统 | 108 工作日 | 2014-07-05 08:00 | 2014-10-20 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
立管施工 | 31 工作日 | 2014-08-05 08:00 | 2014-09-04 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F7-屋顶层立管施工 | 19 工作日 | 2014-08-17 08:00 | 2014-09-04 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F1-F6空调水系统 | 51 工作日 | 2014-08-04 08:00 | 2014-09-23 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
阀部件安装 | 7 工作日 | 2014-08-22 08:00 | 2014-08-28 17:00 | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
水压试验 | 6 工作日 | 2014-08-29 08:00 | 2014-09-03 17:00 | [7 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
水管保温 | 20 工作日 | 2014-09-04 08:00 | 2014-09-23 17:00 | [13 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F7-屋顶层空调水系统 | 53 工作日 | 2014-08-29 08:00 | 2014-10-20 17:00 | [7 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
水平支管安装 | 36 工作日 | 2014-08-29 08:00 | 2014-10-03 17:00 | [7 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
阀部件安装 | 18 工作日 | 2014-09-22 08:00 | 2014-10-09 17:00 | [31 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
水压试验及冲洗 | 6 工作日 | 2014-10-10 08:00 | 2014-10-15 17:00 | [49 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
水管保温 | 26 工作日 | 2014-09-25 08:00 | 2014-10-20 17:00 | [34 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
大型设备机房安装 | 113 工作日 | 2014-08-20 08:00 | 2014-12-10 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
柴油发电机房 | 47 工作日 | 2014-09-08 08:00 | 2014-10-24 17:00 | [17 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
柴油发电机基础施工 | 3 工作日 | 2014-09-08 08:00 | 2014-09-10 17:00 | [17 empty] | 开始 | 进行 | 完成
柴油发电机组运输路线障碍物拆除及清理 | 9 工作日 | 2014-09-20 08:00 | 2014-09-28 17:00 | [29 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
柴油发电机组进场 | 1 工作日 | 2014-09-30 08:00 | 2014-09-30 17:00 | [39 empty] | 完成
柴油发电机组现场二次运输 | 3 工作日 | 2014-10-01 08:00 | 2014-10-03 17:00 | [40 empty] | 开始 | 进行 | 完成
柴油发电机组就位 | 1 工作日 | 2014-10-04 08:00 | 2014-10-04 17:00 | [43 empty] | 完成
柴油发电机油箱空气过滤器现场组装 | 2 工作日 | 2014-10-05 08:00 | 2014-10-06 17:00 | [44 empty] | 开始 | 完成
油泵间油泵及管路施工 | 6 工作日 | 2014-10-01 08:00 | 2014-10-06 17:00 | [40 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
油路施工 | 15 工作日 | 2014-10-06 08:00 | 2014-10-20 17:00 | [45 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
柴油发电机单机试运行 | 1 工作日 | 2014-10-21 08:00 | 2014-10-21 17:00 | [60 empty] | 完成
柴油发电机调试 | 3 工作日 | 2014-10-22 08:00 | 2014-10-24 17:00 | [61 empty] | 开始 | 进行 | 完成
制冷机房安装 | 60 工作日 | 2014-09-01 08:00 | 2014-10-30 17:00 | [10 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
水泵及冷机基础施工 | 3 工作日 | 2014-09-01 08:00 | 2014-09-03 17:00 | [10 empty] | 开始 | 进行 | 完成
顶部水平管施工 | 11 工作日 | 2014-09-04 08:00 | 2014-09-14 17:00 | [13 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
水泵进场 | 1 工作日 | 2014-09-15 08:00 | 2014-09-15 17:00 | [24 empty] | 完成
水泵二次运输 | 3 工作日 | 2014-09-16 08:00 | 2014-09-18 17:00 | [25 empty] | 开始 | 进行 | 完成
水泵就位 | 4 工作日 | 2014-09-19 08:00 | 2014-09-22 17:00 | [28 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
冷机进场 | 1 工作日 | 2014-10-04 08:00 | 2014-10-04 17:00 | [43 empty] | 完成
冷机场内二次运输 | 3 工作日 | 2014-10-05 08:00 | 2014-10-07 17:00 | [44 empty] | 开始 | 进行 | 完成
冷机就位 | 1 工作日 | 2014-10-08 08:00 | 2014-10-08 17:00 | [47 empty] | 完成
设备接管及阀部件安装 | 10 工作日 | 2014-10-09 08:00 | 2014-10-18 17:00 | [48 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
管道水压试验及冲洗 | 3 工作日 | 2014-10-19 08:00 | 2014-10-21 17:00 | [58 empty] | 开始 | 进行 | 完成
单机试运转 | 2 工作日 | 2014-10-22 08:00 | 2014-10-23 17:00 | [61 empty] | 开始 | 完成
设备调试 | 3 工作日 | 2014-10-24 08:00 | 2014-10-26 17:00 | [63 empty] | 开始 | 进行 | 完成
管道保温 | 7 工作日 | 2014-10-24 08:00 | 2014-10-30 17:00 | [63 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
地下室循环水泵房安装 | 50 工作日 | 2014-08-20 08:00 | 2014-10-08 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
水泵基础施工 | 2 工作日 | 2014-09-04 08:00 | 2014-09-05 17:00 | [13 empty] | 开始 | 完成
水泵进场 | 1 工作日 | 2014-09-20 08:00 | 2014-09-20 17:00 | [29 empty] | 完成
水泵场内二次运输 | 1 工作日 | 2014-09-21 08:00 | 2014-09-21 17:00 | [30 empty] | 完成
地下室循环水泵就位 | 1 工作日 | 2014-09-22 08:00 | 2014-09-22 17:00 | [31 empty] | 完成
水箱现场组装 | 11 工作日 | 2014-08-20 08:00 | 2014-08-30 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
水泵单机试运转 | 1 工作日 | 2014-09-23 08:00 | 2014-09-23 17:00 | [32 empty] | 完成
水管及阀部件安装 | 14 工作日 | 2014-09-24 08:00 | 2014-10-07 17:00 | [33 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
水泵调试 | 1 工作日 | 2014-10-08 08:00 | 2014-10-08 17:00 | [47 empty] | 完成
空调机房 | 42 工作日 | 2014-09-20 08:00 | 2014-10-31 17:00 | [29 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
地下室空调机房 | 14 工作日 | 2014-09-20 08:00 | 2014-10-03 17:00 | [29 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
地下室空调机组进场 | 1 工作日 | 2014-09-20 08:00 | 2014-09-20 17:00 | [29 empty] | 完成
地下室机组现场运输 | 3 工作日 | 2014-09-21 08:00 | 2014-09-23 17:00 | [30 empty] | 开始 | 进行 | 完成
B1层机组组装 | 3 工作日 | 2014-09-24 08:00 | 2014-09-26 17:00 | [33 empty] | 开始 | 进行 | 完成
B1层空调机房风管水管安装 | 4 工作日 | 2014-09-27 08:00 | 2014-09-30 17:00 | [36 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
B2层机组组装 | 3 工作日 | 2014-09-24 08:00 | 2014-09-26 17:00 | [33 empty] | 开始 | 进行 | 完成
B2层空调机房风管水管安装 | 4 工作日 | 2014-09-27 08:00 | 2014-09-30 17:00 | [36 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
B3层机组组装 | 3 工作日 | 2014-09-27 08:00 | 2014-09-29 17:00 | [36 empty] | 开始 | 进行 | 完成
B3层风机房风管水管安装 | 4 工作日 | 2014-09-30 08:00 | 2014-10-03 17:00 | [39 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
B4层机组组装 | 1 工作日 | 2014-09-28 08:00 | 2014-09-28 17:00 | [37 empty] | 完成
B4层风机房风管水管安装 | 4 工作日 | 2014-09-29 08:00 | 2014-10-02 17:00 | [38 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
F1-F6层空调机房 | 24 工作日 | 2014-09-25 08:00 | 2014-10-18 17:00 | [34 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
1-6层机组进场 | 1 工作日 | 2014-09-25 08:00 | 2014-09-25 17:00 | [34 empty] | 完成
1-6层机组运输 | 7 工作日 | 2014-09-26 08:00 | 2014-10-02 17:00 | [35 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F1层空调机组组装 | 2 工作日 | 2014-10-03 08:00 | 2014-10-04 17:00 | [42 empty] | 开始 | 完成
4 工作日 | 4 工作日 | 2014-10-05 08:00 | 2014-10-08 17:00 | [44 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
F2层机组组装 | 2 工作日 | 2014-10-05 08:00 | 2014-10-06 17:00 | [44 empty] | 开始 | 完成
F2层空调机房风管水管安装 | 4 工作日 | 2014-10-07 08:00 | 2014-10-10 17:00 | [46 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
F3层机组组装 | 2 工作日 | 2014-10-07 08:00 | 2014-10-08 17:00 | [46 empty] | 开始 | 完成
F3层风机房风管水管安装 | 4 工作日 | 2014-10-09 08:00 | 2014-10-12 17:00 | [48 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
F4层机组组装 | 2 工作日 | 2014-10-09 08:00 | 2014-10-10 17:00 | [48 empty] | 开始 | 完成
F4层风机房风管水管安装 | 4 工作日 | 2014-10-11 08:00 | 2014-10-14 17:00 | [50 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
F5层机组组装 | 2 工作日 | 2014-10-11 08:00 | 2014-10-12 17:00 | [50 empty] | 开始 | 完成
F5层风机房风管水管安装 | 4 工作日 | 2014-10-13 08:00 | 2014-10-16 17:00 | [52 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
F6层机组组装 | 2 工作日 | 2014-10-13 08:00 | 2014-10-14 17:00 | [52 empty] | 开始 | 完成
F6层风机房风管水管安装 | 4 工作日 | 2014-10-15 08:00 | 2014-10-18 17:00 | [54 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
F7-屋顶层空调机房 | 32 工作日 | 2014-09-30 08:00 | 2014-10-31 17:00 | [39 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
7-顶层空调机组进场 | 1 工作日 | 2014-09-30 08:00 | 2014-09-30 17:00 | [39 empty] | 完成
7-顶层空调机组运输 | 7 工作日 | 2014-10-01 08:00 | 2014-10-07 17:00 | [40 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F7层机组组装 | 2 工作日 | 2014-10-04 08:00 | 2014-10-05 17:00 | [43 empty] | 开始 | 完成
F7层空调机房风管水管安装 | 4 工作日 | 2014-10-06 08:00 | 2014-10-09 17:00 | [45 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
F8层机组组装 | 2 工作日 | 2014-10-06 08:00 | 2014-10-07 17:00 | [45 empty] | 开始 | 完成
F8层空调机房风管水管安装 | 4 工作日 | 2014-10-08 08:00 | 2014-10-11 17:00 | [47 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
F9层机组组装 | 2 工作日 | 2014-10-08 08:00 | 2014-10-09 17:00 | [47 empty] | 开始 | 完成
F9层空调机房风管水管安装 | 4 工作日 | 2014-10-10 08:00 | 2014-10-13 17:00 | [49 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
F10层机组组装 | 2 工作日 | 2014-10-10 08:00 | 2014-10-11 17:00 | [49 empty] | 开始 | 完成
F10层空调机房风管水管安装 | 4 工作日 | 2014-10-12 08:00 | 2014-10-15 17:00 | [51 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
F11层机组组装 | 2 工作日 | 2014-10-12 08:00 | 2014-10-13 17:00 | [51 empty] | 开始 | 完成
F11层空调机房风管水管安装 | 4 工作日 | 2014-10-14 08:00 | 2014-10-17 17:00 | [53 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
F12层机组组装 | 2 工作日 | 2014-10-14 08:00 | 2014-10-15 17:00 | [53 empty] | 开始 | 完成
F12层空调机房风管水管安装 | 4 工作日 | 2014-10-16 08:00 | 2014-10-19 17:00 | [55 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
F13层机组组装 | 2 工作日 | 2014-10-16 08:00 | 2014-10-17 17:00 | [55 empty] | 开始 | 完成
F13层空调机房风管水管安装 | 4 工作日 | 2014-10-18 08:00 | 2014-10-21 17:00 | [57 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
F14层机组组装 | 2 工作日 | 2014-10-18 08:00 | 2014-10-19 17:00 | [57 empty] | 开始 | 完成
F14层空调机房风管水管安装 | 4 工作日 | 2014-10-20 08:00 | 2014-10-23 17:00 | [59 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
F15层机组组装 | 2 工作日 | 2014-10-20 08:00 | 2014-10-21 17:00 | [59 empty] | 开始 | 完成
F15层空调机房风管水管安装 | 4 工作日 | 2014-10-22 08:00 | 2014-10-25 17:00 | [61 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
F16层机组组装 | 2 工作日 | 2014-10-22 08:00 | 2014-10-23 17:00 | [61 empty] | 开始 | 完成
F16层空调机房风管水管安装 | 4 工作日 | 2014-10-24 08:00 | 2014-10-27 17:00 | [63 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
F17层机组组装 | 2 工作日 | 2014-10-24 08:00 | 2014-10-25 17:00 | [63 empty] | 开始 | 完成
F17层空调机房风管水管安装 | 4 工作日 | 2014-10-26 08:00 | 2014-10-29 17:00 | [65 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
F18层机组组装 | 2 工作日 | 2014-10-26 08:00 | 2014-10-27 17:00 | [65 empty] | 开始 | 完成
F18层空调机房风管水管安装 | 4 工作日 | 2014-10-28 08:00 | 2014-10-31 17:00 | [67 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
其他主要设备 | 52 工作日 | 2014-10-20 08:00 | 2014-12-10 17:00 | [59 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
VAV进场 | 1 工作日 | 2014-10-31 08:00 | 2014-10-31 17:00 | [70 empty] | 完成
VAV现场整定 | 10 工作日 | 2014-11-01 08:00 | 2014-11-10 17:00 | [71 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
VAVBOX箱安装 | 30 工作日 | 2014-11-11 08:00 | 2014-12-10 17:00 | [81 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
空气幕安装 | 10 工作日 | 2014-10-20 08:00 | 2014-10-29 17:00 | [59 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
油烟净化器安装 | 11 工作日 | 2014-10-20 08:00 | 2014-10-30 17:00 | [59 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
分体空调 | 12 工作日 | 2014-10-20 08:00 | 2014-10-31 17:00 | [59 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
后浇大管井施工 | 107 工作日 | 2014-07-15 08:00 | 2014-10-30 08:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
冷却循环水管道安装 | 107 工作日 | 2014-07-15 08:00 | 2014-10-30 08:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
冷却循环水管道安装 | 0 工作日 | 2014-10-30 08:00 | 2014-10-30 08:00 | [69 empty] | 完成
B3-F7管道吊装与固定 | 11 工作日 | 2014-08-16 08:00 | 2014-08-26 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F8-F18管道吊装与固定 | 15 工作日 | 2014-08-27 08:00 | 2014-09-10 17:00 | [5 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
管道试压与冲洗 | 7 工作日 | 2014-09-11 08:00 | 2014-09-17 17:00 | [20 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
管道保温 | 15 工作日 | 2014-10-10 08:00 | 2014-10-24 17:00 | [49 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
消防水管道安装 | 43 工作日 | 2014-08-18 08:00 | 2014-09-30 08:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
消防水管道安装 | 0 工作日 | 2014-09-30 08:00 | 2014-09-30 08:00 | [39 empty] | 完成
B3-F7消防水管道安装 | 11 工作日 | 2014-08-18 08:00 | 2014-08-28 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F7-F18消防水管道安装 | 11 工作日 | 2014-08-29 08:00 | 2014-09-08 17:00 | [7 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
管道试压与冲洗 | 14 工作日 | 2014-09-11 08:00 | 2014-09-24 17:00 | [20 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
给排水管道安装 | 44 工作日 | 2014-08-17 08:00 | 2014-09-30 08:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
给排水管道安装 | 0 工作日 | 2014-09-30 08:00 | 2014-09-30 08:00 | [39 empty] | 完成
B3-F7给排水管道安装 | 10 工作日 | 2014-08-17 08:00 | 2014-08-26 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F7-F18给排水管道安装 | 12 工作日 | 2014-08-27 08:00 | 2014-09-07 17:00 | [5 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
管道试验及冲洗 | 14 工作日 | 2014-09-11 08:00 | 2014-09-24 17:00 | [20 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
专业分包 | 132 工作日 | 2014-07-13 08:00 | 2014-11-21 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
室外洒水栓、雨污水及消防工程 | 128 工作日 | 2014-07-17 08:00 | 2014-11-21 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
一段土方开挖 | 3 工作日 | 2014-10-05 08:00 | 2014-10-07 17:00 | [44 empty] | 开始 | 进行 | 完成
一段检查井砌筑 | 5 工作日 | 2014-10-08 08:00 | 2014-10-12 17:00 | [47 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
一段出户管小市政管线施工 | 10 工作日 | 2014-10-10 08:00 | 2014-10-19 17:00 | [49 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
一段管道实验 | 1 工作日 | 2014-10-20 08:00 | 2014-10-20 17:00 | [59 empty] | 完成
一段土方回填 | 3 工作日 | 2014-10-21 08:00 | 2014-10-23 17:00 | [60 empty] | 开始 | 进行 | 完成
二段土方开挖 | 3 工作日 | 2014-10-28 08:00 | 2014-10-30 17:00 | [67 empty] | 开始 | 进行 | 完成
二段检查井砌筑 | 5 工作日 | 2014-10-31 08:00 | 2014-11-04 17:00 | [70 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
二段出户管道及小市政管道敷设 | 10 工作日 | 2014-11-05 08:00 | 2014-11-14 17:00 | [75 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
二段管道实验 | 2 工作日 | 2014-11-15 08:00 | 2014-11-16 17:00 | [85 empty] | 开始 | 完成
二段与大市政联通 | 3 工作日 | 2014-11-17 08:00 | 2014-11-19 17:00 | [87 empty] | 开始 | 进行 | 完成
二段土方回填 | 2 工作日 | 2014-11-20 08:00 | 2014-11-21 17:00 | [90 empty] | 开始 | 完成
虹吸雨水系统 | 27 工作日 | 2014-08-25 08:00 | 2014-09-20 17:00 |  |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
管道施工 | 12 工作日 | 2014-08-25 08:00 | 2014-09-05 17:00 |  |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
雨水斗安装 | 5 工作日 | 2014-09-06 08:00 | 2014-09-10 17:00 | [15 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
管道压力实验 | 10 工作日 | 2014-09-11 08:00 | 2014-09-20 17:00 | [20 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
太阳能光伏发电安装 | 103 工作日 | 2014-07-15 08:00 | 2014-10-25 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
资料的报审 | 31 工作日 | 2014-07-26 08:00 | 2014-08-25 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
原建筑部分施工 | 45 工作日 | 2014-08-20 08:00 | 2014-10-03 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
新楼部分施工 | 55 工作日 | 2014-09-01 08:00 | 2014-10-25 17:00 | [10 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
气体灭火系统 | 68 工作日 | 2014-07-25 08:00 | 2014-09-30 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
变配电室 | 68 工作日 | 2014-07-25 08:00 | 2014-09-30 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
现场施工 | 34 工作日 | 2014-08-28 08:00 | 2014-09-30 17:00 | [6 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
档案室 | 57 工作日 | 2014-07-25 08:00 | 2014-09-19 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
现场施工 | 23 工作日 | 2014-08-28 08:00 | 2014-09-19 17:00 | [6 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
水喷雾系统 | 70 工作日 | 2014-07-13 08:00 | 2014-09-20 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
施工准备 | 4 工作日 | 2014-08-21 08:00 | 2014-08-24 17:00 | 进行 | 进行 | 完成
现场施工 | 27 工作日 | 2014-08-25 08:00 | 2014-09-20 17:00 |  |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
调试 | 46 工作日 | 2014-10-06 08:00 | 2014-11-20 17:00 | [45 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
送正式电 | 1 工作日 | 2014-10-06 08:00 | 2014-10-06 17:00 | [45 empty] | 完成
电气调试 | 24 工作日 | 2014-10-07 08:00 | 2014-10-30 17:00 | [46 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
单机调试 | 27 工作日 | 2014-10-20 08:00 | 2014-11-15 17:00 | [59 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
系统调试 | 11 工作日 | 2014-11-10 08:00 | 2014-11-20 17:00 | [80 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
验收 | 31 工作日 | 2014-11-24 08:00 | 2014-12-24 17:00 | [94 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
消防验收 | 14 工作日 | 2014-11-24 08:00 | 2014-12-07 17:00 | [94 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
竣工验收 | 10 工作日 | 2014-12-08 08:00 | 2014-12-17 17:00 | [108 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
竣工备案 | 7 工作日 | 2014-12-18 08:00 | 2014-12-24 17:00 | [118 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
精装阶段 | 228 工作日 | 2014-11-15 08:00 | 2015-06-30 17:00 | [85 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行
2014年冬季临时供暖 | 121 工作日 | 2014-11-15 08:00 | 2015-03-15 17:00 | [85 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行
地板敷设桥架安装 | 45 工作日 | 2015-03-07 08:00 | 2015-04-20 17:00
电缆敷设 | 32 工作日 | 2015-04-21 08:00 | 2015-05-22 17:00
VAVBOX箱后端风管安装 | 32 工作日 | 2015-03-10 08:00 | 2015-04-10 17:00
风口等暖通末端安装 | 41 工作日 | 2015-04-10 08:00 | 2015-05-20 17:00
喷淋头等消防末端安装 | 73 工作日 | 2015-03-20 08:00 | 2015-05-31 17:00
联合调试 | 10 工作日 | 2015-06-01 08:00 | 2015-06-10 17:00
防雷验收 | 20 工作日 | 2015-06-11 08:00 | 2015-06-30 17:00
消防验收 | 20 工作日 | 2015-06-11 08:00 | 2015-06-30 17:00
电梯安装工程 | 171 工作日 | 2014-05-21 08:00 | 2014-11-07 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
X1-X8到货安装 | 77 工作日 | 2014-08-23 08:00 | 2014-11-07 17:00 |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
电梯设备进场 | 9 工作日 | 2014-08-24 08:00 | 2014-09-01 17:00 |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
电梯开箱验收检查 | 10 工作日 | 2014-08-25 08:00 | 2014-09-03 17:00 |  |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
电梯井道验收移交 | 9 工作日 | 2014-08-23 08:00 | 2014-08-31 17:00 |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
电梯厅门口安全防护安装 | 10 工作日 | 2014-08-24 08:00 | 2014-09-02 17:00 |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
电梯设备吊装、搬运 | 9 工作日 | 2014-08-25 08:00 | 2014-09-02 17:00 |  |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
电梯机房井道放样板线 | 10 工作日 | 2014-08-25 08:00 | 2014-09-03 17:00 |  |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
电梯机房设备安装 | 31 工作日 | 2014-08-28 08:00 | 2014-09-27 17:00 | [6 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
电梯轿厢龙门架拼装 | 30 工作日 | 2014-09-01 08:00 | 2014-09-30 17:00 | [10 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
电梯安装平台拼装 | 31 工作日 | 2014-09-03 08:00 | 2014-10-03 17:00 | [12 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
电梯井道安装平台安全防护设施安装 | 35 工作日 | 2014-09-04 08:00 | 2014-10-08 17:00 | [13 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
电梯底坑设备安装 | 37 工作日 | 2014-09-08 08:00 | 2014-10-14 17:00 | [17 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
电梯导轨、厅门装置安装 | 45 工作日 | 2014-09-11 08:00 | 2014-10-25 17:00 | [20 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
电梯井道线缆、安全装置安装 | 37 工作日 | 2014-09-25 08:00 | 2014-10-31 17:00 | [34 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
电梯轿厢设备安装及调整 | 32 工作日 | 2014-10-02 08:00 | 2014-11-02 17:00 | [41 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
电梯机房护栏安装、混凝土墩浇筑 | 3 工作日 | 2014-09-02 08:00 | 2014-09-04 17:00 | [11 empty] | 开始 | 进行 | 完成
电梯快车调试 | 7 工作日 | 2014-11-01 08:00 | 2014-11-07 17:00 | [71 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
X11-X12及C1-C3到货安装 | 75 工作日 | 2014-08-20 08:00 | 2014-11-02 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
电梯设备进场 | 4 工作日 | 2014-08-21 08:00 | 2014-08-24 17:00 | 进行 | 进行 | 完成
电梯开箱验收检查 | 4 工作日 | 2014-08-22 08:00 | 2014-08-25 17:00 | 开始 | 进行 | 进行 | 完成
电梯井道验收移交 | 3 工作日 | 2014-08-20 08:00 | 2014-08-22 17:00 | 完成
脚手架搭设 | 4 工作日 | 2014-08-21 08:00 | 2014-08-24 17:00 | 进行 | 进行 | 完成
电梯井道放样板线 | 3 工作日 | 2014-08-22 08:00 | 2014-08-24 17:00 | 开始 | 进行 | 完成
电梯导轨、厅门装置安装 | 17 工作日 | 2014-08-25 08:00 | 2014-09-10 17:00 |  |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
电梯轿厢龙门架拼装 | 6 工作日 | 2014-09-11 08:00 | 2014-09-16 17:00 | [20 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
电梯底坑设备安装 | 22 工作日 | 2014-09-17 08:00 | 2014-10-08 17:00 | [26 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
电梯井道线缆、安全装置安装 | 7 工作日 | 2014-10-09 08:00 | 2014-10-15 17:00 | [48 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
电梯轿厢设备安装及调整 | 9 工作日 | 2014-10-16 08:00 | 2014-10-24 17:00 | [55 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
电梯快车调试 | 7 工作日 | 2014-10-27 08:00 | 2014-11-02 17:00 | [66 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
扶梯到货安装 | 41 工作日 | 2014-09-10 08:00 | 2014-10-20 17:00 | [19 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
扶梯进场及吊装 | 10 工作日 | 2014-09-10 08:00 | 2014-09-19 17:00 | [19 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
扶梯安装 | 32 工作日 | 2014-09-19 08:00 | 2014-10-20 17:00 | [28 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
精装修工程(满足竣工验收工作的先施工完成) | 135 工作日 | 2014-06-15 08:00 | 2014-10-27 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
地下室 | 90 工作日 | 2014-06-15 08:00 | 2014-09-12 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
地上 | 94 工作日 | 2014-07-26 08:00 | 2014-10-27 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
消防工程 | 235 工作日 | 2014-04-17 08:00 | 2014-12-07 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
设备/材料供货、中控室主机安装 | 77 工作日 | 2014-07-15 08:00 | 2014-09-29 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
火灾自动报警及消防联动系统 | 77 工作日 | 2014-07-15 08:00 | 2014-09-29 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
模块箱 | 41 工作日 | 2014-07-16 08:00 | 2014-08-25 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
中控室主机安装就位 | 3 工作日 | 2014-09-20 08:00 | 2014-09-22 17:00 | [29 empty] | 开始 | 进行 | 完成
报警控制器、楼层显示器、探测器、手动报警器、消火栓按钮、声光报警器、模块、气体灭火控制器、放气指示灯、紧急启停按钮、消防电话主机、消防电话分机、消防广播等报警设备 | 60 工作日 | 2014-08-01 08:00 | 2014-09-29 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
施工安装 | 180 工作日 | 2014-05-05 08:00 | 2014-10-31 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
B1—B4 | 162 工作日 | 2014-05-05 08:00 | 2014-10-13 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
模块箱安装 | 21 工作日 | 2014-09-23 08:00 | 2014-10-13 17:00 | [32 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
楼层显示器、探测器、手动报警器、消火栓按钮、声光报警器、模块、消防电话分机、消防广播等安装 | 22 工作日 | 2014-08-20 08:00 | 2014-09-10 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F7—F9 | 79 工作日 | 2014-07-01 08:00 | 2014-09-17 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
火灾自动报警及消防联动系统 | 79 工作日 | 2014-07-01 08:00 | 2014-09-17 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
管内穿线及电缆敷设、线路摇测、校线、编号 | 24 工作日 | 2014-08-01 08:00 | 2014-08-24 17:00 | 进行 | 进行 | 完成
模块箱安装 | 11 工作日 | 2014-08-25 08:00 | 2014-09-04 17:00 |  |  |  | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
地下四层楼层显示器、探测器、手动报警器、消火栓按钮、声光报警器、模块、消防电话分机、气体灭火控制器、放气指示灯、紧急启停按钮、消防广播等安装 | 17 工作日 | 2014-09-01 08:00 | 2014-09-17 17:00 | [10 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
F10-F18,F1-F6 | 109 工作日 | 2014-07-15 08:00 | 2014-10-31 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
二次砌筑配管 | 28 工作日 | 2014-08-14 08:00 | 2014-09-10 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
管内穿线及电缆敷设、线路摇测、校线、编号 | 30 工作日 | 2014-09-01 08:00 | 2014-09-30 17:00 | [10 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
模块箱安装 | 37 工作日 | 2014-09-05 08:00 | 2014-10-11 17:00 | [14 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
楼层显示器、探测器、手动报警器、消火栓按钮、声光报警器、模块、消防电话分机、消防广播等安装 | 44 工作日 | 2014-09-18 08:00 | 2014-10-31 17:00 | [27 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
系统调试及试运转 | 39 工作日 | 2014-10-11 08:00 | 2014-11-18 17:00 | [50 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
火灾自动报警及消防联动系统调试 | 20 工作日 | 2014-10-11 08:00 | 2014-10-30 17:00 | [50 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
与相关专业进行联动调试及系统试运转 | 18 工作日 | 2014-11-01 08:00 | 2014-11-18 17:00 | [71 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
消防检测及验收 | 19 工作日 | 2014-11-19 08:00 | 2014-12-07 17:00 | [89 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
消防检测、电气安全检测 | 2 工作日 | 2014-11-19 08:00 | 2014-11-20 17:00 | [89 empty] | 开始 | 完成
消防检测问题整改及消防验收准备 | 2 工作日 | 2014-11-21 08:00 | 2014-11-22 17:00 | [91 empty] | 开始 | 完成
消防验收 | 14 工作日 | 2014-11-24 08:00 | 2014-12-07 17:00 | [94 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
小市政、室外园林及绿化 | 105 工作日 | 2014-07-18 08:00 | 2014-10-30 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
外线及热力管线 | 60 工作日 | 2014-07-18 08:00 | 2014-09-15 17:00 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
路面铺装及硬化 | 30 工作日 | 2014-09-01 08:00 | 2014-09-30 17:00 | [10 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
绿化及园林 | 30 工作日 | 2014-10-01 08:00 | 2014-10-30 17:00 | [40 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
验收 | 31 工作日 | 2014-11-24 08:00 | 2014-12-24 17:00 | [94 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
消防验收 | 14 工作日 | 2014-11-24 08:00 | 2014-12-07 17:00 | [94 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
竣工验收 | 10 工作日 | 2014-12-08 08:00 | 2014-12-17 17:00 | [108 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成
竣工备案 | 7 工作日 | 2014-12-18 08:00 | 2014-12-24 17:00 | [118 empty] | 开始 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 进行 | 完成