## 如何制作甘特图
项目 | 开始日期 | 天数 | 结束日期 | 已完成 | 未完成 | 当前进度 | 42306
施工准备 | 42279 | 12 | 42291 | 12 | 0 | 开始日期 | 42279
桩基施工 | 42288 | 4 | 42292 | 4 | 0 | 结束日期 | 42335
承台施工 | 42293 | 7 | 42300 | 7 | 0
墩台身施工 | 42297 | 8 | 42305 | 8 | 0
梁悬臂施工 | 42305 | 5 | 42310 | 1 | 4
简支箱梁施工 | 42309 | 10 | 42319 | 0 | 10
桥面铺装 | 42320 | 5 | 42325 | 0 | 5
收尾工程 | 42325 | 10 | 42335 | 0 | 10

## Sheet1
项目 | 开始日期 | 工期(天)
施工准备 | 2015-10-02 | 12
桩基施工 | 2015-10-11 | 4
承台施工 | 2015-10-16 | 7
墩台身施工 | 2015-10-20 | 8
梁悬臂施工 | 2015-10-28 | 5
简支箱梁施工 | 2015-11-01 | 10
桥面铺装 | 2015-11-12 | 5
收尾工程 | 2015-11-17 | 10